技术委托开发合同

甲方：湖南中烟工业有限责任公司

乙方：中南大学

签约地点：湖南省常德市武陵区

# 第一条  鉴于条款

鉴于乙方为甲方科研项目（项目编号：KY2025ZB0008、项目名称：制丝线全过程水分链模型构建及精准技术研究）合作计划中的合作方。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就（制丝线全过程水分链模型构建及精准技术研究）事宜，签订本合同，以资双方共同遵守。

# 第二条  定义

为避免双方理解上的分歧，双方对本合同所涉及的有关名词和术语，特作如下确认：

2.1“技术开发”指用于本项目的开发，签订技术合作开发合同时尚未掌握的产品、工艺、材料、源代码等技术方案。

2.2“技术开发成果”指签订本合同时，甲乙双方尚未掌握的、经过本合同项目研究开发的创造性劳动所获得的技术方案和产品。技术开发成果形式包括但不限于各类数据、工艺流程、试验过程和结果、图表、设备图纸、源代码、专利申请权、专利权、著作权、技术资料、技术秘密、相关技术的后续研究权及其它技术资料等。

2.3一方在本合同签订前已经掌握的技术，在本项目中的实现或者应用,不属于本合同所说的“技术开发成果”。

# 第三条  业务内容

3.1委托开发内容及要求

(1)第一阶段

内容：     需求调研、编制项目技术方案  。

要求：           完成需求调研        。

(2)第二阶段

内容：    撰写并发表两篇中文核心期刊论文。

要求： 完成两篇论文的撰写、投稿与发表，其中一篇须为烟草方向，并取得录用通知及见刊证明。

(2)第三阶段

内容：  系统研发、系统试运行三个月、系统正式上线、系统培训  。

要求：          完成项目验收    。

甲方项目参与人员：  王先兵、龚剑、莫国韬、涂宸宇、张承志、刘强、易文波、彭德腾、袁建华、毛伟俊、陈建军、江炎军、李春秀、李佳、龚德志、吴红主、黄毅、邹明明、龚顺子、高清平、左亮、龙西驰、李州、易卫华   。

乙方项目参与人员： 龙军、罗跃逸、费洪晓、吴忠泽、战思聪、宋世煜、钱依然、龙林、姚胜   。

# 第四条  合同期限

4.1委托开发期限为：自合同生效之日起，至 2027 年 10 月 10 日。

4.2如本合同所关联的科研项目（项目编号：KY2025ZB0008）的项目结束日期发生了变更，则合同期限的结束日期以变更后的项目结束日期为准。

# 第五条  合同价款

5.1本合同为总价合同，甲乙双方确定合同不含税总金额：人民币 1358490.57元（大写） 壹佰叁拾伍万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分 ；含税金额： 1440000.00 元（大写） 壹佰肆拾肆万元整，增值税率 6 %。合同金额已包含了乙方业务开展以及为了实现最终目标所应发生的全部成本、费用和税金。具体明细见附件。

5.2如国家增值税率调整，合同不含税金额保持不变，按照调整后的增值税税率相应调整合同含税金额。

# 第六条  合同履行期限、内容、方式、验收标准及支付

# （一）第一阶段

2025年11月10日前，乙方向甲方申请第一阶段履约验收，提请验收的履约内容为：提交需求调研报告、编制项目技术方案。履约验收标准为：技术方案评审合格。乙方应当提交的履约结算资料为：调研报告,需求规格说明书,项目技术方案。甲方验收人员为：王先兵;江炎军;彭德腾;邹明明;高清平;龚顺子;李佳，验收方式为：线下验收。

甲方收到乙方履约验收资料后，15个工作日内组织验收。验收通过后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同款项：人民币1000000.00元（大写：壹佰万元整）。乙方应当在甲方付款前，出具本阶段付款金额等额的增值税专用发票。

（二）第二阶段

2026年07月31日前，乙方向甲方申请第二阶段履约验收，提请验收的履约内容为：两篇已录用并可见刊的中文核心期刊论文，其中至少一篇须为烟草相关方向。履约验收标准为：两篇论文均须已被正式录用并可见刊，且其中一篇须发表于烟草相关方向的中文核心期刊。乙方应当提交的履约结算资料为：两篇论文的录用通知及见刊证明材料。甲方验收人员为：王先兵，验收方式为：线下验收。

（二）第三阶段

2027年07月10日前，乙方向甲方申请第三阶段履约验收，提请验收的履约内容为：项目终验，包括系统试运行、系统培训。履约验收标准为：系统上线三个月运行期满，且系统运行正常。乙方应当提交的履约结算资料为：《测试报告》、《系统试运行报告》、《系统使用及运维手册》、《系统验收报告》。甲方验收人员为：王先兵;江炎军;彭德腾;邹明明;高清平;龚顺子;李佳，验收方式为：线下验收。

甲方收到乙方履约验收资料后，15个工作日内组织验收。验收通过后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同款项：人民币440000.00元（大写：肆拾肆万元整）。乙方应当在甲方付款前，出具本阶段付款金额等额的增值税专用发票。

# 第七条  双方权利义务

7.1甲方权利义务：

(1)         指派专人作为项目负责人      ；

(2)  提供乙方服务所需的相关技术资料和业务需求 ；

(3)      及时组织项目验收及支付项目款   。

7.2乙方权利义务：

(1)  指派专人作为项目负责人。负责人 ：龙军，电话 18673197878，合同有效期内原则上不允许跟换负责人，如特殊原因需要更换，乙方需提前书面申请征得甲方同意后方可更换。；

(2)   严格按照项目服务范围及内容提供服务   ；

(3)   根据服务内容的要求提供项目相关资料  。

7.3其他约定：甲方组建项目专家评审组，决定专家评审组具体人员。专家评审组的主要职责为：负责对本项目的开发过程、实施进度、分阶段开发成果和最终开发结果进行验收、考核、评估。根据实施进度和评估结果，决定项目中止、终止或继续开发等事项。

# 第八条  违约责任

8.1如因乙方行为侵害第三方合法权益的，乙方应负责处理并承担所有责任。因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.2乙方违反保密义务的，应按合同金额的50 %向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应赔偿甲方实际损失。

8.3乙方违反知识产权约定的，应按合同金额的30 %向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应赔偿甲方实际损失。

8.4合同损失赔偿包括实际直接损失、合同履行后可以获得的利益，以及商誉损失、诉讼或仲裁费、调查费、执行费、公证费、鉴定费、评估费、律师费、保全费、保全保险费等费用。

# 第九条  保密条款

9.1乙方从甲方（含子公司、关联公司，下同）处获得的任何性质、任何内容、任何载体、任何形式的非公开信息（包括：依据合同性质及业务实际确定）均为保密信息。乙方只能由其履行本合同所必要的工作人员为本合同目的而使用，乙方不得做其他用途，也不得披露给任何第三方。在本条中，“第三方”是指除甲乙双方之外的任何人员和机构。

9.2如乙方将在甲方处获取的保密信息用于其他用途或披露给任何第三方，乙方应根据《反不正当竞争法》及本合同的约定赔偿甲方因此所遭受的损失。双方均同意将本方接触保密信息的人员仅限制在涉及本合同执行的工作人员范围，并对他们提出保密要求，严禁私自泄露。

9.3乙方在本合同项目结束后，负责将本项目的所有相关信息及资料完整地交付甲方，不得自行保留。否则，视为违反本合同保密条款。

9.4乙方（含乙方关联企业）的董事、监事、高级管理人员、雇员、咨询者、代理人、顾问等相关人员或机构均为保密义务人。乙方应当确保获知甲方保密信息的上述人员或机构知悉且同意于任何时间遵守本协议的条款及受其约束，负有与乙方同等保密义务，且乙方应当对上述人员或机构违反保密义务的行为承担连带赔偿责任。

9.5本保密条款具有独立性，乙方的保密义务不因本合同的解除、撤销、无效或终止而终止。乙方应当履行保密义务，除甲方已主动公开的信息或按照法律法规规定需要公开的信息外，乙方应当向甲方提出申请并征得甲方书面同意后，方可使用相关信息。

# 第十条  知识产权条款

10.1因履行本合同产生的知识产权有：技术秘密、技术开发成果的专利（包括发明专利和/或实用新型专利）申请权和专利权、软件著作权、以及与技术秘密和专利权、软件著作权相关的合法权益。

10.2因履行本合同所产生的技术开发成果及其相关知识产权的所有权归甲方所有。如需申报专利（或软件著作权），须由甲方负责申报、确定发明人署名名单，其权利归甲方所有。乙方研究人员享有技术开发成果的署名权。

10.3乙方交付给甲方的研究开发成果不得侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益。

10.4 因乙方原因导致第三方对本合同的研究开发成果主张知识产权时，甲方应及时向乙方发出书面通知，该知识产权纠纷应由乙方负责解决并承担全部法律责任。全部损失包括但不限于甲方支付的研发费用，甲方为实施技术开发成果所支付的费用，甲方预期可得利益，甲方的商誉损失，以及甲方向第三方承担的民事赔偿或补偿、行政罚没款项，甲方应对侵权指控中承担的诉讼或仲裁费、执行费、公证费、鉴定费、评估费、律师费等费用。

10.5甲乙双方确认，合同签订前各方已经掌握的技术归各方所有。

10.6在合同履行过程中，如涉及到与乙方已取得的项目相关知识产权，乙方同意甲方免费、不受限制的使用。

10.7乙方对外发表论文应在专利申报后进行，不应破坏技术开发成果的新颖性。乙方对外所引用与项目有关的数据、技术开发成果须事先征得甲方的书面同意。

10.8甲乙双方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术开发成果文件上写明技术开发成果完成者的权利和取得有关荣誉证书的权利。

10.9甲方在其成果（或专利）报奖、实施、许可、转让后，若甲方参照其单位相关奖励规定对其单位成果参与人（或专利发明人）进行奖励，乙方人员无权参与甲方单位成果参与人（或专利发明人）的收益分配及奖励。乙方项目参与人员须签署《知识产权承诺书》，交由甲方备案。在项目研究过程中，如乙方项目参与人员发生变动，应该向甲方报备，新增人员也须签署《知识产权承诺书》。

# 第十一条  廉洁条款

11.1合同双方应守法经营、廉洁自律，共同遵守《廉洁履约协议书》（见合同附件），防范违法违纪行为，保障合同双方的经济活动合法有序开展，维护国家、集体利益和合同当事人的合法权益。

11.2若乙方包括乙方的法定代表人有甲方明示的或招标文件规定的供应商不良行为的，经查实，甲方有权将该不良记录记入甲方的供应商诚信档案，并根据甲方的供应商管理规定予以违法失信惩戒，包括但不限于追究供方违约责任乃至解除合同，且保留向行政主管部门报告或向媒体公开的权利。

11.3当乙方出现不良行为情形时，甲方有权按照《供应商不良行为管理办法》（见合同附件）相应措施进行处理。

# 第十二条  特别提示条款

合同履行期间乙方应服从甲方对供应商管理的要求。本合同中涉及的甲方有关技术标准、检验标准、财务制度、供应商管理、供应商管理评价规则等企业内部文件，以及相关的招标文件、商务谈判文件或记录为本合同履约要求的一部分，乙方在此明示已知晓有关内容，并确保自身行为符合甲方内部文件的最新要求。

# 第十三条  不可抗力条款

13.1本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害，如火灾、水灾、旱灾、风灾、雪灾、冰灾、地震、山崩等；政府行为，如政策变化、征收、征用等；社会异常事件，如战争、动乱、罢工、禁运、疫病等。国家另有规定的，应遵从其规定。

13.2由于不可抗力事件致使合同无法履行时，无法履行合同义务的一方当事人应以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方，及时用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关出具的证明，以证实不可抗力的存在；如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

13.3当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。除因不可抗力事件受到影响的事项外，双方应继续履行本合同的其他部分。

13.4不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。

13.5一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

# 第十四条  合同的变更、中止与解除

14.1甲乙双方协商一致可以变更或解除合同。

14.2在本合同履行过程中，出现以下情形之一的，由专家评审组考核评估后宣布研究开发失败：

(1)因发生不可抗力导致合同无法继续履行；

(2)本合同开发技术已经由他人公开，致使本合同履行没有意义的；

(3)因出现无法克服的技术困难；

(4)发生了甲乙双方签订本合同时无法预计的情况，导致继续开发无实际意义的；

(5)专家评审组经专业判断，决定不再继续开发的。

14.3甲乙双方各自承担研究开发失败的风险。研究开发失败，任何一方都可以解除本合同，且不承担违约责任。双方在解除合同前已支付的研究开发经费，不予退回。乙方履行本合同产生的研究开发技术资料在合同解除五个工作日内移交甲方。

14.4任何一方要求变更或者解除合同的，应提前十五天通知对方，双方就变更或者解除合同的相关事宜进行协商，达成一致，在新的合同未达成前，仍执行本合同。一方在接到另一方变更或者解除合同的函件通知后十五天内予以书面答复，逾期未答复的视为同意。

14.5任何一方无正当理由要求解除合同的，另一方有权要求其支付不低于合同金额30%的违约金，该违约金不足以弥补其损失的，无故解约方还应赔偿损失。

# 第十五条  争议解决

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决；协商不成的，双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十六条  合同组成文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同组成文件及解释合同文件的优先顺序如下：1.本合同和附件；2.科研项目合作计划。以上各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

# 第十七条  生效条款

本合同自双方法定代表人或授权代表在本合同签字并加盖公章之日起生效。本合同一式 七 份，甲方执 五 份，乙方执 二 份，具有同等法律效力。

# 第十八条  通知送达

18.1本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同中所列示的送达地址。

18.2一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后30   日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

18.3合同联系地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

18.4合同各方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使往来函件、法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址/电子送达信息，导致往来函件、法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

18.5送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

# 第十九条  其他约定

1、 本项目无履约保证金； 2、乙方在甲方场所开展工作时必须遵守甲方的相关安全要求；3、 乙方人员只能在甲方规定的区域内开展工作，未经许可擅自进入其他区域导致的安全事故事件后果概由乙方负责。

附件：1.廉洁履约协议书

2.供应商不良行为管理办法

3.合同金额组成明细表

4.知识产权承诺书

5. 制丝线全过程水分链模型构建及精准技术研究工作说明书

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：湖南中烟工业有限责任公司 地址：湖南省常德市武陵区长庚街道杨桥社区芙蓉路 1999 号 法定代表人：籍涛 委托代理人（签字）： 电话：0736-7299999 传真： 开户银行：建行常德武陵支行 帐号：43001521368059999998 税号：91430000740640740W 邮编：415000 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）：中南大学 地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号 法定代表人：李建成 委托代理人（签字）：龙军 电话：0731-88836754 传真： 开户银行：中国银行长沙市中南大学支行 帐号：5846 5735 0276 税号：12100000448805122D 邮编：410083 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1：廉洁履约协议书

廉洁履约协议书

甲方：湖南中烟工业有限责任公司

乙方：       中南大学

为促进甲乙双方在经济往来中依法依规经营、诚实守信履约，相关人员遵纪守法、廉洁自律，防范违规违纪违法行为发生，保障双方经济活动合法有序开展，维护国家、集体利益和合同当事人的合法权益，根据有关法律法规、党纪党规，以及烟草行业、湖南中烟工业有限责任公司有关规定和要求，特订立本廉洁履约协议书（以下简称协议书）。

第一条   甲方义务

1.甲方本业务相关人员（以下简称“甲方人员”）及其特定关系人不得通过个人或投资的企业与乙方发生业务往来；不得通过投资入股（包括但不限于个人投资、委托他人或企业投资、持有“干股”等）、提供服务（包括但不限于技术服务、咨询服务、居间服务等）或其他形式从乙方获取经济利益。

（注：协议书所称“特定关系人”是指，与甲方本业务相关人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。）

2.甲方人员及其特定关系人不得向乙方推荐或指定分包商、供货商、服务商；不得向乙方或其分包商、供货商、服务商推荐或指定购买经济合同有关的材料和设备等。

3.甲方人员及其特定关系人不得借业务活动之机，安排人员在乙方获取薪酬。

4.甲方人员及其特定关系人不得接受或索要乙方的现金、礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、贵重物品、其他金融产品等财物；不得接受或要求乙方安排请吃、请钓、旅游、健身、打牌、唱歌等消费娱乐活动；不得以借用方式占用乙方财物；不得向乙方借款，或者以借款给乙方或其关联人的方式获取回报；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得邀请或接受乙方参加家中乔迁、寿宴、子女升学及婚丧嫁娶等。

5.甲方人员及其特定关系人与乙方人员来往过程中，不得出现法律法规、党纪党规禁止的其他情形。

第二条   乙方义务

1.保证单位、法定代表人或实际控制人、高级管理人员三年内及在参与甲方采购活动的过程中无行贿犯罪记录、因招投标活动受到行政处罚记录，并坚决抵制围标串标、买卖资质、恶意投诉等违法违规及违反诚信原则的行为。

2.不得从甲方人员及其特定关系人或其投资的企业处进行采购。不得接受甲方人员及其特定关系人通过投资入股、提供服务或其他形式获取经济利益。

3.不得将项目转包、分包给甲方人员及其特定关系人或其投资的企业。不得接受甲方人员及其特定关系人向乙方推荐或指定的分包商、供货商、服务商，或者采购其推荐或指定的与经济合同有关的材料和设备等。

4.不得安排甲方人员及其特定关系人在乙方或乙方关联单位工作。

5.乙方及乙方工作人员不得向甲方人员及其特定关系人行贿；不得向甲方人员及其特定关系人赠送现金、礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、贵重物品、其他金融产品等财物；不得以借用名义提供财物；不得安排请吃、请钓、旅游、健身、打牌、唱歌等消费娱乐活动；不得报销应由甲方人员及其特定关系人个人支付的任何费用；不得与甲方人员及其特定关系人相互借款；不得参加甲方人员及其特定关系人乔迁、寿宴、子女升学及婚丧嫁娶等。

6.与甲方人员及其特定关系人来往过程中，不得出现法律法规、党纪党规禁止的其他情形。

7.在业务合作过程中，如发现甲方人员及其特定关系人“索、拿、卡、要”等问题，应及时向甲方纪检监察部门进行举报或反映情况。

8.积极配合甲方纪检监察部门对有关问题的核查，如实提供相关材料，不得隐瞒、转移、销毁相关信息或资料。

第三条  法律责任

1.甲方人员违反协议书的第一条约定的，一经查实，按照管理权限，依据国家有关法律法规、烟草行业和甲方规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；甲方给乙方造成的经济损失，应依法予以赔偿。

2.乙方及其相关工作人员违反协议书第二条规定的，一经查实，根据甲方《供应商不良行为管理办法》及其他供应商管理制度中的相关规定，给予乙方相应处理措施。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。同时，甲方可单方解除或终止（合同名，合同编号）合同，且有权通过媒体公开上述行为。

3.乙方及其相关工作人员违反协议书第二条规定，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

第四条  协议书生效及法律效力

协议书为主合同附件，在主合同双方法定代表人或委托代理人签字盖章后与主合同同步生效，与主合同具有同等法律效力，双方应接受并严格遵守。

第五条  特别提示

甲乙双方确认在签订协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对协议书所约定的内容已准确理解，对其产生的法律责任已清楚知悉，并承诺遵守。

附件2：供应商不良行为管理办法

供应商不良行为管理办法

第一章  总则

第一条 为进一步规范湖南中烟采购业务活动中供应商的行为，防范采购领域廉洁风险，推动湖南中烟高质量发展,根据《中华人民共和国招标投标法》以及相关国家法律法规和行业规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于湖南中烟工业有限责任公司及下属各单位、控股企业（以下简称公司）的采购业务活动。

第三条 本办法所称供应商是指参加公司采购业务活动，向公司提供工程、物资、服务的法人、非法人组织或自然人。

第四条 本办法所称不良行为是指供应商为谋取自身利益，违反国家法律、法规、规章，或者烟草行业制度规定、合同约定，损害国家利益、社会利益或者烟草企业利益的行为。（见附录A）

第五条 供应商不良行为的认定和处理遵循事实清楚、客观公正、程序合法、审慎认定、处理恰当、手续完备的原则。

第二章  职责与权限

第六条 公司党组会和各单位党委会（党总支会）是供应商不良行为的认定主体。公司党组会负责供应商行贿行为、总部供应商不良行为的认定，及所有暂缓、缩短或降低执行供应商不良行为处理措施的决定。各单位党委会（党总支会）负责本单位供应商不良行为的认定，提出暂缓、缩短或降低执行不良行为处理措施的建议。

第七条 公司各级规范管理部门（以下简称“规范管理部门”）是供应商不良行为归口管理部门，主要职责是：

（一）公司规范管理办公室（以下简称“公司规范办”）是公司供应商不良行为管理牵头部门，负责制（修）订公司供应商不良行为管理办法，负责总部供应商不良行为信息的收集、核实，并向公司党组会提交处理建议；负责向公司采购管理部门提供供应商不良行为信息，负责按中国烟草总公司要求提报供应商不良行为相关信息。

（二）各单位规范管理部门负责本单位供应商不良行为信息收集、核实，并向本单位党委会（党总支会）会提出处理建议。

第八条 公司采购管理部门负责维护公司供应商不良行为库，及时公布相关信息。

第九条 公司各级采购管理、业务实施、业务需求部门，及其他职能部门应配合规范管理部门进行供应商不良行为的调查核实，在采购业务活动中发现供应商涉嫌存在不良行为的，应及时报告规范管理部门，并提供相关证据材料。纪检监察部门应及时提供监督执纪中发现的涉嫌供应商不良行为信息。业务实施部门负责将本单位的处理决定及时书面告知被处理的供应商。

相关采购管理部门应通过合同约定方式要求为公司采购活动服务的招标代理、项目管理、监理、造价咨询、审计、律师事务所等中介机构，发现供应商涉嫌存在不良行为的，应及时书面告知相关部门。

第三章  不良行为处理措施

第十条 对供应商不良行为的处理措施

（一）禁止措施，指永久或在一定期限内，在公司新采购活动中做中标资格否决处理；

（二）业务处置，指对在供供应商采取警示约谈，根据合同约定采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

第十一条 供应商被行业认定，或在参加公司采购活动中经认定存在不良行为的，将其列入公司不良行为供应商名单，并根据行为严重程度，在公司范围内实施禁止措施和业务处置：

（一）认定为一般不良行为，禁止期1年，在供供应商降低未执行供货份额50%或缩短未执行周期服务期限50%；

（二）认定为较重不良行为，禁止期2年，在供供应商降低未执行供货份额80%或缩短未执行周期服务期限80%；

（三）认定为严重不良行为，禁止期3年，在供供应商降低未执行供货份额80%或缩短未执行周期服务期限80%；

（四）认定为特别严重不良行为，永久禁止，终止或解除合同。

警示约谈、降低考核评价分数适用于所有不良行为，按相关规定执行。

第十二条 禁止措施和业务处置从认定之日起执行。被国家、地方人民政府和行政监管部门公告存在不良行为的，或被中国烟草总公司公布（通报）存在不良行为的，按其规定期限执行。

第十三条 存在不良行为供应商在处理期内，或处理期满后，再次发生不良行为的，提高其当次不良行为严重程度一档，并从当次不良行为认定之日起执行。

第十四条 存在不良行为供应商在处理期内，因其提供的工程、物资、服务暂时无法替代的，各单位党委会（党总支会）经集体研究后，提出意见（附录B），报告公司规范办，经公司党组会审定后，可以暂缓、缩短或降低执行处理措施。公司规范办及时向中国烟草总公司报备。同时按照合同约定，将存在行贿行为供应商的核心技术资料公开，交给其他供应商使用。

第十五条 存在不良行为供应商在处理期内，能主动整改、消除或减轻不良行为危害后果的，可以申请缩短禁止期和（或）降低业务处置力度，但实际禁止期最短不得少于处理决定对应时间的一半，实际降低比例不得少于处理决定对应比例的一半。因行贿行为而认定的不良行为供应商不得缩短禁止期和降低业务处置力度。

第十六条 存在不良行为供应商提出的缩短禁止期和（或）降低业务处置力度申请，由业务实施部门、需求部门提出意见，经规范管理部门组织相关部门进行审核后，报本级党组织会议审议后，提出意见，报告公司规范办，由公司党组会审定。

第十七条 对供应商不良行为的禁止措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人，以及上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，且不受其名称变更的影响。

第四章  供应商不良行为处理程序

第十八条 信息收集与核实。规范管理部门负责组织相关部门对供应商涉嫌存在的不良行为进行核实；初步认定供应商存在不良行为的，应当告知供应商，听取其陈述和申辩；根据核实结果，提出处理建议。

第十九条 规范管理部门将供应商不良行为处理建议提交公司党组会或各单位党委会（党总支会），对处理建议进行研究，认定是否属于不良行为，做出处理决定。

第二十条 各单位在做出供应商不良行为处理决定后，应在5个工作日内报告公司规范办备案（附录C），会同相关部门审核后，各单位及时将《供应商不良行为处理通知书》（附录D）送达供应商。

第二十一条 涉及行贿供应商的且生效的刑事判决书、刑事裁定书、公司党纪政纪处分决定或其他处理决定送达后5个工作日内，各相关部门应将相关复印件移交规范管理部门。各单位应在7个工作日内，填写《行贿供应商列入行业“黑名单”提报表》（附录E），并逐级报送公司规范办。公司规范办应在收到相关资料10个工作日内，组织核实相关内容，报公司党组会集体研究，做出认定。公司规范办根据决定向中国烟草总公司报送相关情况。

第二十二条 公司采购活动要在采购过程中对供应商进行查询，存在下列情形的，对其参加公司采购活动做中标资格否决处理：

（一）被列入行业和公司供应商不良行为名单，且在禁止期内的；

（二）在“信用中国”网站，供应商被列入“失信惩戒”记录名单的；在“国家企业信用信息公示系统”网站，投标人被列入严重违法失信企业名单（黑名单）、被列入经营异常名录的；

（三）被国家有关行政监管部门取消其投标资格，或被一定期限内禁止参与新采购活动的。

（四）通过“中国裁判文书网”查询前三年生效的刑事判决书、裁定书，认定供应商存在单位行贿行为，或单位法定代表人、主要负责人或实际控制人存在行贿行为的：

1.行贿认定数额在100万元以内的，行贿行为认定期限在开标之日近一年内的；

2.行贿认定数额在100万元（含）以上不满500万元的，行贿行为认定期限在开标之日近两年内；

3.行贿认定数额在500万元及以上的，行贿行为认定期限在开标之日近三年的。

第二十三条 业务实施部门要在合同签订时对查询结果进行复核，确保被列入第二十二条情形的供应商不能参与公司新采购业务活动。在供供应商要补充签订廉洁协议，由业务实施部门牵头组织进行警示约谈，明确廉洁要求。

第二十四条 业务实施部门在与原供应商续签合同时须进行查询，被列入第二十二条情形且在禁止期内的，不得与其续签合同。

第五章  责任追究

第二十五条 采购业务活动中相关部门不履行查询程序、不落实查询结果的行为，一经发现，需及时纠正，造成后果的，按公司相关制度规定追究相关责任部门和责任人员的责任。

第二十六条 公司各部门及相关人员对采购业务活动中发现的供应商不良行为不及时上报、故意瞒报，或因疏于监管未提请认定供应商不良行为并造成后果的，或利用本管理办法对不存在不良行为的供应商排挤歧视、侵犯其合法权益的，按公司相关制度规定追究相关责任部门和责任人员的责任。

第二十七条 对涉嫌存在不良行为的供应商核查时，发现公司员工有涉嫌违纪违规行为的，移交公司纪检监察机构处理。

第六章  附则

第二十八条 本办法由公司规范办负责解释。

第二十九条 本办法自发文之日起施行。

附录A

供应商不良行为认定情形

| 行为类别 | 不良行为 | 具体情形 |  |  |  |  | 不良等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购寻源 | 违法违规违纪获取采购信息 | - 1.非法打听、获取潜在投标人及评标委员会组成人员等保密信息的； 2.以非正常渠道接触知悉采购活动评审情况的人员，打听评审情况的。 |  |  |  |  | 一般不良行为 |
|  | 扰乱采购秩序 | - 3.以电话、短信、邮件等方式恶意威胁、骚扰项目招标代理机构工作人员、本单位采购工作人员的； - 4.违反采购评审现场纪律或扰乱评审现场秩序且不听劝阻； - 5.投标截止后撤销投标文件或评审现场撤销响应文件，影响采购活动正常进行的。 |  |  |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  | - 6.采取不正当手段诋毁、排挤、干扰其他供应商参与采购活动的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  |  | - 7.对本单位采购活动相关工作人员进行恐吓的。 |  |  |  |  | - 严重不良行为 |
|  | 弄虚作假 | - 8.以他人名义投标，参与采购活动或项目实施过程中提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假的； - 9.出让或出租资格、资质证书供他人投标的； - 10.超越资质等级承揽项目、未取得资质证书承揽项目或以欺骗手段取得资质证书承揽项目的； - 11.与本单位工作人员、其他供应商或招标代理机构恶意串通，谋取不正当利益的； - 12.在本单位采购活动中，被评标委员会或政府监管部门认定为围标串标的，没有明确新采购活动禁止期限的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
| 项目实施 项目实施 | - 合同签订 | - 13.在签订招标采购合同时提出附加条件，或不按要求提交履约保证金的。 |  |  |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  | - 14.无正当理由在中标（成交）后拒不签订合同，或拖延签订合同的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  | 合同执行 合同执行 | - 15.履约期间，供应商资质等信息发生实质性变更，不及时告知本单位或故意隐瞒； - 16.无正当理由未按合同规定履行合同义务，或存在延迟交付、不完全履行、偷工减料等情形的； - 17.未经本单位同意擅自更换合同约定或投标、响应文件承诺的货物、原材料、组部件，降低标的物标 - 准的； - 18.工程项目供应商不配合属地管理工作，或无正当理由不参加本单位组织的设计联络会、施工图会检 - 工程协调会等会议，造成项目无法有效开展的； - 19.履约期间向本单位恶意加价，或以不正当手段谋取提高供货份额，或以不正当理由拖延工程结算的。 |  |  |  |  | 一般不良行为 |
|  |  | - 20.将中标（成交）项目整体转包，或肢解项目后转包，或违约分包的； - 21.擅自中止或终止采购合同的； - 22.因延迟交付或提供假冒伪劣产品影响本单位正常生产经营的； - 23.提供的物资、服务出现严重问题且拒绝整改，或整改后仍不合格，或拒不承担合同约定的售后服务义务且拒绝协商解决的。 - 24.采取不正当手段降低工程质量，或骗取工程款的； - 25.在工程项目中拖欠农民工工资的； - 26.提供的产品或服务侵犯知识产权，或含有重大安全漏洞，或危害信息系统安全的； - 27.信息化建设项目或运维项目发生重大事故，信息化建设项目不按等级保护要求进行网络安全防护， 对系统运行或网络安全造成重大影响的； - 28.违反合同约定，向本单位以外的法人、其他组织或自然人提供烟用包装材料实物、模板、标样信息、工艺参数、防伪技术等，损害本单位利益的； - 29.故意隐瞒质量瑕疵，给本单位产品质量带来风险，或因供应商责任致使工程存在重大事故隐患的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  | 合同履约 | - 30.项目验收不合格且不按本单位要求整改，或整改后仍不符合合同要求的； - 31.工程项目供应商档案资料管理不到位，致使过程档案资料不齐全，或不能及时按要求移交完整工程 - 档案资料。 - 32.履约期满后或履约终止后，不向本单位提供完整的项目成果资料，或故意拖延、拒绝与新的中标（成交）单位交接工作和资料的； - 33.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  | 泄密 | - 34.擅自泄露本单位商业秘密、敏感信息等，给本单位造成不良影响的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  | 造成本单位损失 | - 35.因员工劳动关系、保险缴纳、工伤处置、作业现场防护不到位等原因，使本单位成为被告或共同被告，或给本单位造成损失。 | - 经济损失数额100万元以下的 |  |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  |  | - 经济损失数额在100万元（含）以上不满500万元的 |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  |  |  | - 经济损失数额在500万元及以上的 |  |  |  | - 严重不良行为 |
|  |  | - 36.因违法、违规、违约造成本单位直接经济损失。 | - 经济损失数额100万元以下的 |  |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  |  | - 经济损失数额在100万元（含）以上不满500万元的 |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  |  |  | - 经济损失数额在500万元及以上的 |  |  |  | - 严重不良行为 |
|  |  | - 37.违反合同约定，向本单位以外的法人、其他组织或自然人提供烟用包装材料实物、模板、标样信息、工艺参数、防伪技术等，损害本单位利益的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
| 项目实施 | 安全生产 | - 38.对建筑安全事故隐患不积极采取措施及时予以消除，或违章指挥、冒险作业且拒不整改的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  |  | - 39.因供应商主要责任导致本单位生产安全事故造成3人以下死亡或10人以下重伤的。 |  |  |  |  | - 严重不良行为 |
|  |  | - 40.对公司发生的较大以上生产安全事故、重大质量事故负有主要责任的。 |  |  |  |  | - 特别严重不良行为 |
| 违法违规违纪进行利益输送 | 特定关系人利益输送 | - 41.安排本单位业务相关人员的特定关系人在其单位或关联单位工作的； - 42.从本单位业务相关人员的特定关系人或其投资的企业处进行采购的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  | 对本单位干部职工行贿 | - 43.为本单位业务相关人员及特定关系人支付学习、培训、旅游、出国留学等费用，邀请业务相关人员及其特定关系人进行吃、钓、游、玩、赌等消费娱乐或赌博活动的。 |  |  |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  | - 44.在与本单位的业务合作过程中，发现本单位人员“索、拿、卡、要”等违规违纪问题，不及时向本单位纪检监察部门反映的。 |  |  |  |  | - 不良行为 |
|  |  | - 45.向本单位干部职工行贿，生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定的行贿数额分别为： |  | - 不满100万元的 |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  |  |  | - 100万元（含）以上不满500万元的 |  |  | - 较重不良行为 |
|  |  |  |  | - 500万元及以上，或者向公司多个单位、多名干部职工行贿等情节严重、影响恶劣的。 |  |  | - 特别严重不良行为 |
|  |  | - 46.向本公司干部职工行贿的供应商在禁止期满后再次向本公司干部职工行贿的。 |  |  |  |  | - 特别严重不良行为 |
|  | 对本单位外采购相关人员行贿或受贿 | - 47.招标代理机构在代理本单位采购业务中存在收受贿赂、恶意串通、开标前泄露标底、伪造变造采购文件的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
|  |  | - 48.向招标代理机构工作人员、评委行贿或者提供其他不正当利益尚未构成犯罪的。 |  |  |  | - 尚未构成犯罪的 | - 较重不良行为 |
|  |  |  |  |  |  | - 构成犯罪的 | - 严重不良行为 |
|  | 中国烟草总公司公布、通知的 | - 49.中国烟草总公司公布的行业存在行贿行为供应商名单，或通知的行业其他直属单位行贿供应商名单，明确新采购活动禁止截止日期的。 |  |  |  | - 日期为公布或通知的当年或之后第一个自然年的。 | - 一般不良行为 |
|  |  |  |  |  |  | - 日期为公布或通知后的第二个自然年的 | - 较重不良行为 |
|  |  |  |  |  |  | - 日期为公布或通知后的第三个自然年的 | - 严重不良行为 |
|  |  |  |  |  |  | - 禁止期为永久的 | - 特别严重不良行为 |
| 异议与投诉 | 虚假异议或投诉 | - 50.假冒他人名义进行异议的； - 51.捏造事实或有意提供虚假材料的，对本单位及相关人员进行侮辱或恶意投诉的； - 52.拒不配合进行有关调查，情节严重的； - 53.异议已答复或明知其异议属于不予受理的情形仍然向受理部门或其他部门寄（送）材料的； |  |  |  |  | - 一般不良行为 |
|  |  | - 54.一年内三次以上异议均查无实据的； - 55.行政监督部门认定的虚假、恶意投诉； - 56.捏造事实、伪造材料或以非法手段取得证明材料向本单位进行投诉的。 |  |  |  |  | - 较重不良行为 |
| - 政府公告 | - 质量抽查 | - 57.在国家局、中国烟草总公司组织的产品质量监督或者专项监测抽查中，被发现产品质量不合格的。 |  |  |  |  | - 特别严重不良行为 |
|  | - 政府监管部门认定存在不良行为 | - 58.国家有关行政监管部门认定在本单位采购活动中存在围标串标等不良行为，并在一定期限内禁止参与新采购活动的 |  |  | - 禁止期在1年以内，含1年的 |  | - 一般不良行为 |
|  |  |  |  |  | - 禁止期在1-2（含）年 |  | - 较重不良行为 |
|  |  |  |  |  | - 禁止期在2-3（含）年 |  | - 严重不良行为 |
|  |  |  |  |  | - 禁止期为永久的 |  | - 特别严重不良行为 |
| - 其他 | - 其他不良情形 | - 59.三年内被5家行业省级直属单位列入较重及以上不良行为记录的。 |  |  |  |  | - 特别严重不良行为 |
|  | - 其他不良情形 | - 60.中国烟草总公司和湖南中烟认定的其他不良行为情形。 |  |  |  |  | - 对应等级 |

附件3：合同金额组成明细表

合同金额组成明细表

货币计量单位：人民币万元

| 序号 | 经费科目 | 总经费 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万元） |  |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |  |
| 5 | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |
| 6 | 资料费 |  |  |
| 7 | 劳务费 |  |  |
| 8 | 专家咨询费 |  |  |
| 9 | 外协合作费 | 144 | 详见外协合作费明细 |
| 10 | 其他支出 |  |  |
| 11 | 项目公摊费用 |  |  |
| 12 | 项目管理费用 |  |  |
| 13 | 总计 |  | 合同总金额 144 万元，含 6 %增值税。 |

附：外协合作费明细

| 序号 | 业务名称 | 业务需求说明 | 数量 | 单价/元 （不含税） | 总金额/元 （不含税） | 单价 /元（含税） | 总金额 /元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于卷包需求的生产工艺参数反向寻优与智能控制研究 | 研究旨在构建关键工艺环节的反向预测模型，解决因工序间水分波动导致的中间产品质量不一致问题。采用深度学习、智能优化算法等技术，综合分析下游工序的品质需求以及仓储、环境、物料批次等多重影响因素，反向推算出上游工序的最优工艺参数组合。最终实现对生产过程的主动、前馈式精准控制，保障产品在各环节质量的高度稳定与一致。 | 1 | 323,584.91 | 323,584.91 | 343,000.00 | 343,000.00 |
| 2 | 面向生产启动阶段的工艺参数动态预测与精准控制研究 | 研究旨在解决生产批次启动阶段因测量延迟导致的“控制盲区”问题，以模型预测替代人工经验操作。通过运用模型预测控制、深度学习等技术，对加水量、排潮风量等关键初始参数进行精准预测和前馈控制。最终实现缩短生产启动时间、减少初期物料损耗、提升料头产品质量稳定性的目标，提高生产过程的自动化与智能化水平。 | 1 | 355,660.38 | 355,660.38 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 3 | 生产全流程智能预测与优化控制系统构建 | 基于反向预测模型与模型预测控制技术，构建生产全流程智能预测与优化控制系统，利用反向预测模型进行前馈式参数寻优，结合模型预测控制实现动态闭环调控，最终达成从生产启动到稳定运行的全过程精准控制与质量优化。 | 1 | 298,113.21 | 298,113.21 | 316,000.00 | 316,000.00 |
| 4 | 知识库建设与系统维护能力培训 | 指导甲方完成模型训练所需关键数据的梳理与构建，对甲方参与人员进行模型迭代、系统应用与操作策略的培训，使其具备自主进行系统维护和功能拓展的能力。 | 1 | 50,943.40 | 50,943.40 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 5 | 相关配套设备/软件费用 | 1、边缘计算终端 (Nvidia Jetson Orin NX 8G): 1台 2、工业环境温湿度传感器 (Vaisala HMP60): 6个 3、蒸汽压力传感器 (哲远 CPT-20SD1): 2个 4、开发工具套件 (JetBrains 团队组织版): 2套 5、科学计算软件及工具包 (Matlab企业版): 2套 6、数据库软件 (SQL Server 企业版): 2套 | 1 | 330,188.68 | 330,188.68 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 合 计 |  |  | 5 |  | 1,358,490.57 |  | 1,440,000.00 |
| 合计： 未税总价：（大写）壹佰叁拾伍万捌仟肆佰玖拾元伍角柒分（小写）￥1,358,490.57 税率：6% 含税总价：（大写）壹佰肆拾肆万元整（小写）￥1,440,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：知识产权承诺书

知识产权承诺书

本人参与湖南中烟工业有限责任公司科研项目合作，对相关知识产权事宜做以下承诺：

1.本人为项目合作方专职人员或在校学生，无其他单位兼职（如有，必须提交兼职单位出具的对该技术开发成果放弃权利主张的相关文件）。

2.本人保证交付给湖南中烟工业有限责任公司的设备及技术开发成果不侵犯任何与项目无关的第三人合法权益。

3.本人仅有该项目技术开发成果参与者（或专利发明人）的署名权，其个人对于该项目技术开发成果（或专利）奖励、实施、许可、转让后收益分配及奖励，按照所在单位相关规定执行。湖南中烟工业有限责任公司在其技术开发成果（或专利）奖励、实施、许可、转让后，本人无权参与该公司收益分配及奖励。

承诺人：

年    月    日

附件五：制丝线全过程水分链模型构建及精准技术研究工作说明书

本项目旨在利用大数据与人工智能技术，构建覆盖制丝关键工序的"水分链"精准预测与控制模型。通过替代传统人工调整模式，实现生产过程的标准化、自动化与智能化，最终确保卷包环节烟丝水分的稳定达标。本工作说明书中提供的任何时间表、日期或交付计划均为估计得出，具体实施时根据情况可能会有相应的变化。

- 项目实现目标

本次项目的核心目标是解决制丝生产过程中，因环境多变、设备差异、原料波动等因素导致的水分控制难题。项目将分为"关键工艺点反向预测"与"料头精准控制"两个核心阶段，以下目标，均根据前期初步调研总结得出，项目实施中的具体实现目标，将根据本项目启动后进行详细的需求调研，最终实现目标由甲乙双方项目组进行需求分析总结会议达成一致后确定。

  - 关键工艺点反向预测

通过建立关键工艺环节的反向预测模型，根据下游工序对水分的需求，反向推算上游关键工序应设定的最优工艺参数，以消除过程中的水分波动，确保中间产品质量的高度一致性。

    - 1.1.1 烘丝机出口水分设定值预测

通过加香工序对水分的需求，反向推算烘丝机应设定的最优工艺参数，以消除储丝房存储过程中的水分波动，确保烟丝到达加香工序时的实际水分能精准匹配工艺需求。采用时空卷积网络（TCN）构建烘丝机出口水分预测模型，综合考虑储丝房的温湿度、季节变化、物理风口、设备散失等多种影响因素。运用混合密度网络（MDN）捕捉工艺参数与出口水分之间的复杂非线性关系，结合粒子群优化算法（PSO）进行参数优化，实现烘丝机出口水分的精准设定与预测模型的准确性提升。

    - 1.1.2 热风润叶出口水分设定值预测

通过贮叶房出口对水分的需求，反向推算热风润叶工序应设定的最优工艺参数，主动补偿和抵消下游工序（如二次加料、贮叶房存储）带来的水分波动，确保不同批次的烟叶在贮叶房出口时水分保持高度一致。基于时序特征捕捉与滞后补偿的TCN模型构建热风润叶出口水分预测模型，精确建模二次加料过程中的蒸汽影响（包括临界水效应）、贮叶房内的水分散失规律、以及不同原料批次的物理特性差异。采用多变量协同优化策略，通过PSO算法寻找加水量与蒸汽量的最优组合，提升模型预测精度与工艺参数控制的稳定性。

  - 料头精准控制

针对生产批次初期（料头阶段）水分仪存在数据延迟（"盲区"）的问题，建立预测模型，提前给出最优加水量/排潮风量，替代人工"凭经验"操作，提升料头阶段的控制精度和效率。

    - 1.2.1 料头加水量精准预测

    - 解决松散回潮和热风润叶工序料头阶段因无实时水分反馈而导致的加水不准问题，缩短料头从启动到进入稳态的持续时间，优化料头水分的上升曲线。基于非线性前馈控制策略构建料头加水量预测模型，运用混合密度网络（MDN）建模料头物料流量、理论计算加水量、历史加水量、环境温湿度等多维工艺参数之间的非线性关系。通过捕捉输入特征与输出参数之间的概率分布特性，实现松散回潮和热风润叶工序料头阶段的精准加水控制模型构建与预测准确性的提升。

    - 1.2.2 料头排潮风量精准预测

    - 针对烘丝机启动阶段的"干头"现象，通过深度学习模型预测进行精准的排潮风量控制，缩短干头的持续时间。基于模型预测控制（MPC）技术建立料头排潮风量预测模型，采用机理建模与数据驱动建模相结合的方法，构建滚筒烘丝系统的动态模型。通过实时预测与反馈机制，结合PID系统的精确控制策略，实现对初始阶段排潮风量的精准控制与模型预测性能的优化。

- 项目组织与人员安排

本次项目根据实施实际情况，进行全面科学的项目实施方法与管理措施，实现本项目的快速推进与高效实。

    - 2.1 项目组织与职责

本项目的项目组织机构由湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂项目组和中南大学项目组共同组成。

指定的项目经理需跟进项目实施过程中的调研、设计、编码、软件部署调试、测试、培训、运行、验收、售后服务等项目的各个阶段，配合系统开发方的工作。在实施过程中，协调甲乙双方关系，保证项目的顺利进行，及时发现问题，并对项目进度和质量进行监督。

项目由甲方与乙方共同组成项目组，项目管理采用项目组长负责制，形成内部垂直管理体系。各项目小组之间的工作流程和协作关系如下。

    - 1.1.4.项目经理

全面负责项目的实施进度，负责项目组内部，以及与公司和用户之间的协调和沟通；定期召开审查会议，督导项目的实施进度，及时发现问题、解决问题，并定期向项目领导组报告项目的实施进度。

负责整个项目的质量监督管理，包括项目过程质量管理、交付物质量管理、系统运行质量管理、知识转移质量管理等。

双方各设置一名项目经理。

    - 1.1.5.技术工程师

负责进行需求调研，根据调研结果编写需求调研报告。（该项工作人员由乙方技术人员和甲方的相关人员组成）

负责用户现场应用软件的安装和配置。具体责任是负责应用软件的安装、调试、运行。

负责解决系统建设过程中的各种规划和设计问题：负责编写系统建设方案，负责编写系统安装配置手册，负责制定各阶段验收方案。

根据需求调研分析报告以及系统设计方案完成系统实现工作：负责编写系统代码，负责编写系统开发文档。

负责对本项目的软件测试。包括功能测试和性能测试。并且，邀请甲方委派代表监督测试工作的执行过程。（该项工作人员由技术负责人、业务负责人和甲方代表组成）

负责编写用户培训教材，负责对甲方相关人员提供现场培训。

    - 1.1.6.项目顾问

负责参与本项目需求分析会议，对本项目的相关需求场景的需求调研总结进行评审。

负责参与本项目实施过程中，项目需求发生重大变更的审核会议。

    - 2.2 项目组相关责任

        - 2.2.1 乙方项目组的责任

项目计划

- 与甲方项目组的项目经理讨论工作说明书和双方的协议责任，并建立对项目变更控制程序的共识

- 本项目开始前，制定项目计划来确定各阶段划分和工作层次

- 根据情况对项目的任务进展、日程安排和资源调配做出适当的改变

- 在项目变更后，根据双方的审议结果调整项目计划

- 落实项目小组成员的任务和职责

- 通过甲方项目组的项目经理，落实甲方项目组成员的任务和职责

项目跟踪和报告

- 根据项目计划，跟踪、衡量和评估项目的进度和状态。如果出现与项目计划不同的情况，与甲方项目组的项目经理一起，根据项目变更控制程序进行处理

- 在常规的项目状况检查会议上，与甲方项目组的项目经理共同检查项目的进展情况

- 在需要时参加甲方项目组管理层每月或隔月举行的对项目的检查/汇报会议

- 在项目实施过程中遇到有关技术难题或双方需共同研究有关问题时，应及时召集双方有关人员参加对策方案研讨会，确定解决方案

- 乙方完成双方达成一致的具体项目指标，具体项目指标为项目实施过程中的需求分析会议纪要中记录的具体需求。

项目人员管理

在项目开发过程中，乙方尽量保证项目人员的稳定性；当由于不可控制的原因（如疾病，离职等）而导致项目组人员调离时，乙方会提前通知甲方项目组并及时安排相当水平的人员接替，并作好交接工作。

在项目实施过程中，如遇有属于本工作说明书中的、本项目组人员无法解决的技术难题时，乙方将调动其它技术资源及时加以解决。

        - 2.2.2 甲方项目组的责任

整个项目开始之前，甲方项目组需任命一位项目经理，负责与乙方项目经理之间的联络，并且在此项目的所有方面拥有代表甲方项目组的权力。

甲方项目组项目经理的责任：

- 是乙方项目组和甲方项目组及业务部门的沟通桥梁，组织管理和协调涉及本项目的甲方项目组成员；

- 参加项目状况会议（包括电话、远程会议），并向其上级领导及时通报；

- 解决可能由甲方项目组引起的与项目计划的分歧；

- 如果需要，协助解决有关本项目的问题和在甲方项目组机构内提出请求；

- 全权代表甲方项目组接受和批准在合同中所述的所有交付件，最后签字验收项目；

- 安排执行本项目所需之场地设施及出入证等；

- 甲方项目组负责提供本项目实施所需的服务器、网络资源；

- 项目启动后，应用场景所涉及的集成系统，如短信平台等，在确保信息安全的前提下，帮助协调相关业务对接人员提供数据接口等工作权限，以此推进项目设计开发工作。

- 项目启动后，甲方项目组帮助协调各部门的相关业务人员，协助乙方技术人员进行应用场景的需求调研，以此推进项目实施开发。

- 当上文“项目实现目标”中所述工作场景应用发生需求变更或遇到重大困难无法推进实施时，将采取甲乙双方项目负责人会议的形式，由双方达成一致的具体项目指标（具体项目指标为项目实施过程中的需求分析会议纪要中记录的具体需求）。乙方根据新的具体项目指标进行开发与部署实施，根据实际情况，可适量延长工期。

    - 2.3 项目人员安排

        - 2.3.1 项目团队组成

以下是本项目人员在项目中的职位与职责说明。在项目实施过程中如有特殊原因确实需要人员变更，将做好人员的切换和风险控制工作，并得到用户认可。

| 人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 中南大学 项目负责人：龙军 联系电话：18673197878 邮件：jlong@csu.edu.cn | 管理合约。 根据需要提供服务实施资源。 管理项目进度。 管理项目成员。 管理项目范围及风险。 主持讨论和会议。 开展评估活动。 为常德卷烟厂提供评估、分析、结果和建议。 帮助解决合约问题。签字验收特定于项目可交付结果的文档。 管理和更新项目规划。 根据需要协助安排资源。 帮助提供状态报告。 设置项目结构、制定项目指导原则并创建项目报告。 管理预算。 采用定义的变更管理流程来协助管理项目的范围控制（对项目承担最终责任）。 定义变更管理流程。 执行其他项目跟踪，例如风险、问题和缓解措施。 签字验收项目可交付结果。 |
| 项目主管：罗跃逸 联系电话：13787218672 邮件：luoyueyi@csu.edu.cn 技术工程师：龙林 联系电话：15821824662 邮件：longlin070628@163.com 技术工程师：吴忠泽 联系电话：13973327181 邮件：wzz0413@csu.edu.cn 技术工程师：战思聪 联系电话：18643194293 邮件：zhansicong@csu.edu.cn 技术工程师：宋世煜 联系电话：18582850821 邮件：shiyu.soong@outlook.com liyinan@csu.edu.cn 技术工程师：钱依然 联系电话：15755655963 邮件：a3085592850@163.com | 参加讨论和会议。 参加评估活动。 为客户提供评估、分析、结果和建议。 建立部署所需环境。 参与软件平台开发。 参与硬件设计及安装部署 参与功能模块需求调研。 参与系统功能模块设计。 参与系统功能模块功能实现。 项目现场实施及知识转移。 准备所有的客户报告。 演示启动会议演示文稿和最终演示文稿。 每周为我们和客户提供状态更新。 |
| 常德卷烟厂 项目负责人：王先兵 联系电话：13974232262 邮件：wangxb1116@hngytobacco.com | 确保技术资源在需要时可用。 做出重要的项目决策。 指派主要常德卷烟厂技术主管。 审核服务实施商可交付结果。 签字验收项目服务范围。 确保根据需要提供相应的设施。 及时解决关键途径问题。 签字验收服务实施商阶段性完成文档和变更控制请求。 按时签字验收对本合约能否取得成功至关重要的、与本技术协议有关的文档。 签字验收特定于项目可交付结果的文档。 在讨论和会议期间向服务实施商提供协助。 在讨论和会议期间发表意见。 协助服务实施商进行需求调研工作。 协助服务实施商进行制丝线水分链智能预测与控制系统和水分链预测模型的验证。 采用定义的变更管理流程来协助管理项目的范围控制。 对项目承担最终责任。 负责管理所有不受中南大学管理的供应商。 |

2.项目关键服务可交付结果

下面列出了本项目要求交付的关键项目服务可交付结果：

| 序号 | 项目里程碑 | 可交付成果名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 《调研报告》 | 会议纪要； 召开研究方案讨论会； 需求调研会（常德）； 分析项目风险和制定风险控制计划； 制定项目进度跟踪。 |
| 2 | 详细需求分析与系统设计 | 《需求规格说明书》 《项目技术方案》 | 项目进度跟踪； 制定并维护项目基线； 通过各种方式进行详细需求分析； 完成《需求分析和系统设计报告》的审查； 制定项目初步研究方案； 需求分析报告； 需求报告论证会； 制定技术方案； 召开技术方案内部讨论会； 技术方案论证会。 |
| 3 | 实施系统开发与部署 | 《测试报告》 | 项目进度跟踪； 制定并维护项目基线； 开发系统和部署；测试； 搭建原型系统； 研发烘丝机出口水分预测模型； 研发热风润叶出口水分预测模型； 研发料头加水量预测模型和料头排潮风量预测模型; 制丝线水分链智能预测与控制系统； 现场跟踪测试实验； |
| 4 | 试运行与验收 | 《系统试运行报告》 《系统使用及运维手册》 《系统验收报告》 | 系统试运行与迭代优化； 上线试运行三个月，提供系统试运行报告； 部署制丝线水分链智能预测与控制系统验证； 关键工艺点反向预测模型验证； 料头精准控制模型验证； 年终项目运行讨论会； 项目结项会。 |

3.项目概要计划

本项目预计从合同正式签订日期的7个工作日内，由甲乙双方共同召开项目启动会议，乙方提供开工报告后开始实施，项目团队工作并行实施工期预计24个月完成。具体实施工期时间安排详见项目启动后的详细项目进度计划。

项目实施中的具体实现任务目标，将根据本项目启动后进行详细的需求调研，最终实现目标由甲乙双方项目组进行需求分析总结会议达成一致后确定。

本项目服务期限自合同签订日至2027年10月10日。即：

1）2025年11月10日前完成需求调研分析、技术方案设计。

2）2027年7月10日前完成系统研发、上线试运行，上线试运行期限为3个月，试运行无重大系统故障即可申请第三阶段验收；

3）试运行完成后交付正常运行，并完成培训、科研项目相关知识转移和沉淀。

（注：将根据项目合同签订日期确定项目启动日期，若合同签订日期推迟，项目启动日期以及后续各里程碑顺延。）

4.系统培训保障

  - 4.1.培训目标和培训体系

通过有组织的、有步骤的系统培训，对工作原理、基本结构、维护知识、控制系统等方面进行系统培训，在最短的时间内让用户深入了解系统的功能和特点，并熟练掌握本系统相关的软件基础知识、基本技能和各项操作技巧，实现有效的知识转移，使其能熟悉掌握系统使用的产品和技术，胜任系统的管理和维护，从而达到能独立进行系统使用、故障处理、日常测试、维护、运行，完善及系统扩展的目的，以使得本系统能够顺畅运行，使技术人员能够实现系统的正常运维，使操作人员全部达到操作合格标准。

工欲善其事、必先利其器，为保证培训质量，采用科学的培训管理体系是非常必要的。本项目培训拟采用PDCA——计划（Plan）、行动（Do）、检验（Check）、处理（Action）管理体系培训管理体系。PDCA管理体系方法如下：

- 培训计划管理（P，Plan，计划）

培训之初，需要对培训对象的业务水平、系统应用基础能力等进行全面调研，对培训对象按照培训需要划分层次，并根据各层次的培训需要制定科学合理的培训计划，做到因材施教，因需施教，保证培训质量。

- 培训执行（D，Do，执行）

完成培训计划制定后，对培训对象进行培训。培训之前，应根据培训对象能力，制定培训措施。具体的培训措施包括理论培训、实践培训。通过理论培训，一方面解决人员对业务的理解，从而能够顺利认识系统；另一方面做好培训对象的系统应用培训，保证培训对象能够顺利操作系统。

- 培训检验（C，Check，检验）

培训检验是对培训效果进行考察。培训检验包括过程检验和培训效果检验。过程检验指对培训计划、培训内容的检验，保证计划能够落地，内容详尽科学。培训效果检验则是指对培训对象系统掌握程度的考核，以考核促培训，达到预期的培训效果。

- 处理（A，Action，行动）

根据培训检验结果，对培训过程和培训效果进行反馈。反馈包括对检验劫夺的意见好建议，以及据此提出的改建意见。其中对培训过程，通过对计划、措施、内容的检查，提出修改意见，督促计划完善；对于培训效果，一方面对培训人员和培训对象提出过程要求，使其能够在培训中获得更好的效果；另一方面对培训整体效果进行评价，并就评价结果提出跟进培训建议。

PDCA培训管理体系的实质就是通过制定计划、措施，切实可行的监督落实机制，实现管理的目标。基于PDCA培训管理体系，必然能够达到培训要求的效果。

  - 4.2.培训方式

在具体实施中将根据企业不同群体的特点和需求采用有针对性的培训方法，所有的培训教员用中文授课，培训地点和具体时间由常德卷烟厂与中南大学协商指定，提供详细的培训资料、技术资料等清单。

建议培训方式如下：

- 系统管理人员

系统的运行存在大量的系统维护工作，这部分工作需要维护人员来支撑，同时系统的推广也需要他们来推动。

针对维护人员，建议在项目实施过程中参与进来，进行现场培训，使其充分熟悉和掌握系统软硬件布署，通过实际操作演练加深其对系统的掌握程度。另外，维护人员需要对整个系统的一般故障维护、系统升级也应具备相应的了解，因此，通过项目实施、试运行跟踪，积累系统故障解决经验，这样确保在今后的运行维护管理中，能够独立操作和排除常见故障，掌握日常维护技术和知识库文档更新。

  - 4.3.培训计划

为更好地做好本项目的技术和管理培训工作，我们将选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，编写详尽、实用的培训教材，并且制定切实有效的培训方案。通过网络提供传统方式培训视频资料的资料下载，供学员培训结束后复习及巩固所学的内容。

| 培训内容 | 培训对象及人数 | 培训时间 | 地点 | 培训目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统使用及维护培训 | 涵盖系统技术人员、业务使用人员等（不限） | 两天 | 常德卷烟厂 | 注：培训时长针对课程安排，卷烟厂按相应培训课程分别组织培训。 |